PRESUPUESTO DEL PROYECTO

|  |  |
| --- | --- |
| Juan Manuel Vargas Conejo | J.M. |
| José Luis Corona Huerta | J.L. |
| Joanna Elizabeth Guerrero Campos | J.E. |
| Rogelio Almanza Herrejón | R.A. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | HORAS | SALARIOS |
| PLANEACIÓN DEL PROYECTO | Acta de proyecto | R.A | 1 | $124.68 |
| Minuta de reunión | J.E. | 1 | $124.68 |
| Ciclo de vida | J.E. | 1 | $124.68 |
| Plan de proyecto | J.L/J.M | 5 | $328 /$328 |
| total |  |  |  | **$1030.04** |
| ANÁLISIS | Gestión de requerimientos | J.E. | 2 | $112.50 |
| Definir técnicas de recolección de datos | J.E. | 1 | $65.62 |
| Identificar los procesos del sistema | J.E. | 2 | $131.24 |
| Identificar requerimientos funcionales | J.E. | 2 | $131.24 |
| Identificar requerimientos no funcionales | J.E. | 2 | $131.24 |
| Describir los requerimientos | J.E. | 2 | $131.24 |
| Evaluar los requerimientos | J.M. | 2 | $225.00 |
| Priorizar los requerimientos | J.M. | 2 | $225.00 |
| Asignar al grupo de desarrollo de los requerimientos del software. | R.A. | 2 | $225.00 |
| Administrar los cambios en los requerimientos | J.M | 1 | $112.50 |
|  | Casos de uso | R.A. | 2 | $249.68 |
| Diagramas de secuencia | R.A. | 2 | $249.36 |
| Diagramas de clase | R.A. | 2 | $249.36 |
|  | Plan de proyecto | J.L/J.M | 5 | $328 /$328 |
| total |  |  |  | **$2999.98** |
|  |  |  |  |  |
| DISEÑO | Diagrama E-R | R.A. | 2 | $249.36 |
| Diagrama relacional | R.A. | 2. | $249.36 |
| Maquetación | R.A. | 4 | $498.72 |
| Mapa de navegación | R.A. | 2 | $249.36 |
| Bocetos | R.A. | 2 | $249.36 |
|  | Codificar la base de datos | J.M. | 2 | $131.24 |
|  |  |  |  |  |
|  | Plan de proyecto | J.L/J.M | 5 | $328 /$328 |
| total |  |  |  | **$2283.4** |
|  |  |  |  |  |
| DESARROLLO | Módulo de Index | JM. | 2 | $131.24 |
| Módulo de filosofía | J.M. | 2 | $131.24 |
| Módulo de productos | J.M. | 3 | $196.68 |
| Módulo de FAQ | R.A. | 3 | $196.86 |
| Módulo comentarios | R.A. | 2 | $131.24 |
| Modulo conócenos | R.A. | 2 | $131.24 |
| Módulo regístrate | RA. | 2 | $131.24 |
| Módulo de usuario | J.M. | 3 | $196.68 |
|  |  |  |  | **$1246.24** |
|  |  |  |  |  |
| PRUEBAS | Pruebas unitarias | J.L. | 2 | $175.00 |
| Pruebas de modulo | J.L. | 2 | $175.00 |
| Pruebas de sistema | J.L. | 2 | $175.00 |
| Pruebas de calidad | J.L. | 2 | $175.00 |
|  | Plan de proyecto | J.L/J.M | 5 | $328 /$328 |
| total |  |  |  | **$1356** |
|  |  |  |  |  |
| IMPLEMENTACIÓN | Selección de hosting | R.A. | 1 | $65.62 |
| Montar la aplicación | R.A. | 2 | $131.24 |
| Pruebas de sistema | J.M. | 2 | $131.24 |
|  | Plan de proyecto | J.L/J.M | 5 | $328 /$328 |
| total |  |  |  | **$984.1** |
|  |  |  |  |  |
| CIERRE DE PROYECTO | Carta de aceptación | R.A. | 1 | $112.50 |
| Acata de cierre del proyecto | R.A. | 1 | $112.50 |
| Evaluación de desempeño | R.A. | 1 | $112.50 |
| Liberación de recursos | R.A. | 1 | $112.50 |
| Lecciones aprendidas | R.A. | 1 | $112.50 |
| Entrega de documentación y presentación | R.A | 1 | $112.50 |
| Informe final | R.A | 1 | $112.50 |
|  | Plan de proyecto | J.L/J.M | 5 | $328 /$328 |
| total |  |  |  | **$1443.5** |
|  |  |  |  |  |
|  | | **Total:** | | **$11343.26** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| materiales | Costos | Total |
| Pasajes | Por persona $ 8 | $ 6720 |
| papelería | Paquetes de hojas $ 60  Lapiceros 8 $ 5  impresiones $ .50  Otros $ 60 | $ 170 |
| Luz | Mensual $ 75 | $ 300 |
| Agua | Mensual $ 50 | $ 200 |
| USB memoria | 4 memorias 16g $ 170 c / u | $ 680 |
| Internet | Monthly $ 349 | $ 1396 |
| Saldo | $ 200 mensuales por persona | $ 3200 |
|  |  | $ 12,666 |
| Total | | 23396.46 |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| total | 34739.72 |